## ﾏｽﾀ (hidden)
項目 | 変数名 | 参照マスター | 備考 | データ |  |  | フォームバージョン
入札日 | 1 | [5 empty] | V3.5.0
入札代理人 | 2 | 社員マスター | 選択
契約年月日 | 3
保証契約番号 | 4
契約番号 | 5 |  |  | 営繕課-07-0170
工事名 | 6 |  |  | 旧吉田保健所解体工事
発注機関(契約担当） | 7 | 発注者マスター | 選択 | 山梨県
発注者(役職・氏名） | 8 | 発注者マスター | 選択 | 知事 横内正明
事業名 | 9 |  |  | 用途廃止施設管理費
工事場所 | 10 |  |  | 富士吉田市上吉田848-1
監督員 | 11 |  |  | 渡辺 祥平
着工日 | 12 |  |  | 2007-11-01
完成日 | 13 |  |  | 2008-03-15
施工計画書作成日 | 14
変更完成日 | 15
請負金額 | 16 |  | 整数値 |  | \ | 0
現場代理人 | 17 | 社員マスター | 選択 | 渡邉 利彦
主任技術者 | 18 | 社員マスター | 選択 | 渡邉 利彦
住所 | 19 | 自社マスター | 自動入力
称号又は名称 | 20 | 自社マスター | 自動入力 | 株式会社 土手影建設
項目 | 変数名 | 参照マスター | 備考 | データ
代表者名 | 21 | 自作マスター | 自動入力 | 後藤 義三
変更金額 | 22 |  | ±で入力 １６±２２
会社ＴＥＬ | 23 | 自作マスター | 自動入力
会社ＦＡＸ | 24 | 自作マスター | 自動入力
前払金額 | 25 |  | 率入力 １６×２５rounddown3 |  | \ | 0
郵便番号 | 26 | 自作マスター | 自動入力
建設業の許可番号 | 27 | 自作マスター | 自動入力
監理技術者 | 28 | 社員マスター | 選択
所轄事務所 | 29 | 発注者マスター | 選択
決算月次 | 30 | 自作マスター | 自動入力
ListIndex
社員 | 0
発注者 | 0
関係機関 | 0
文例 | 0 | 0
用語 | 0
規格値 | 0
C:\Program Files\Yattaro5\
c:\旧吉田保健所解体工事\
ユーザ定義項目

## 工事マスタ
契約番号 | ⇐ | 最終契約番号を入力
事業名 | ⇐ | 事業名を入力
工事名 | ⇐ | 工事名を入力入力
工事場所 | ⇐ | 施工場所を入力
請負業者名 | ⇐ | 請負業者名を入力
現場代理人 | ⇐ | 現場代理人を入力
主任技術者 | ⇐ | 主任技術者（監理技術者）を入力
工期（着工） | ⇐ | 西暦（例 2021/4/1）で入力
工期（完成） | ⇐ | 西暦（例 2021/4/1）で入力
監督員氏名 | ⇐ | 忍野村監督員を入力

## 表紙
MSゴシック
|  | 令和 | ○○ |  | 年度 | 令和 | ○○ | 年度 | 28P程度 太字
|  | 完 成 図 書 | [5 empty] | 完成図書
契約番号 | 0 | [5 empty] | 0
工事名称
0
MSゴシック
工 期 | [8 empty] | 28P程度 太字
| 0 |  |  | ～ | 0 | 0
工事場所
0
請 負 者
0
1cm程度の幅
Note on L10: 枠線不要
Note on U9: 枠線不要

## 目次
目 次（提 出） |  |  | → 基本的に指定書式
順番 | 項 目 | 様式番号
1 | 施工計画書（変更及び当初） | 様式１
2 | 工程管理表（最終版） | 様式２
3 | 段階確認 | 様式３
4 | 工事協議一覧表 | 様式４－１
5 | 完成図（竣工図）
6 | 数量総括表 | 様式５
7 | 使用材料承認一覧・使用材料確認表 | 様式６－１・－２
8 | 再生資源利用計実施＆利用状況表（搬入）
9 | 再生資源利用実施＆処理状況表（搬出）
10 | 出来形管理表・出来形図 | 様式７-１・-２
11 | 品質管理表 | 様式８
12 | 創意工夫/地域貢献報告
別冊 | 写真 | 枚数が少ない時には同冊可
目 次（提 示） |  |  | → 任意書式(忍野村書式は参考書式）
順番 | 項 目 | 様式番号
3 | 施工体系図・下請け関係 | 提示１-1・-２・14条様式１０
4 | 工事実績情報システム（ コリンズ ）
5 | 工事日誌 | 提示２
6 | 立会一覧表 | 提示３
7 | 社内検査記録簿 | 提示４
8 | 現場安全管理状況報告書 | 提示５-１・-２
9 | 建退共関係報告・辞退届 | 提示６
10 | 交通整理員日報 | 必要時
別冊 | 工事協議簿綴 | 様式４-２
| 工程管理表（最終月以外の各月報告） | 協議簿綴りに綴じる。
| 再生資源利用計画＆利用状況表（搬入） | 計画は施工計画書（13）に綴じる。
| 再生資源利用計画＆処理状況表（搬出） | 計画は施工計画書（13）に綴じる。

## 様式２工程管理表
様式２
工事名 | 0 | [15 empty] | 会社名 |  | 0 |  |  |  | 現場代理人 |  | 0
工 期 | 0 | から | 0 | [19 empty] | 主任技術者 |  | 0
工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 規 格 | 単位 | 数量 |  | R 年 月 |  | R 年 月 |  |  | R 年 月 |  | R 年 月 |  |  | R 年 月 |  |  | R 年 月 |  |  | R 年 月 |  | R 年 月
式
m
㎡
㎥
式
箇所
100
100
[22 empty] | 85 |  |  |  | 100
90
計画
80
|  |  | 実施 |  |  | 総 | [9 empty] | 65 |  |  |  | 67 |  |  |  | 85
70
合
60
休暇予定
[6 empty] | 工 | [7 empty] | 50 | [6 empty] | 67
50
[6 empty] | 程 | [8 empty] | 50 |  |  | 50
40
30
30
[6 empty] | （％） | [6 empty] | 30
20
5
10
5

## 様式３段階確認表
様式３
段 階 確 認 表
| 契約番号 | 0
| 工 事 名 | 0
確 認 年 月 日 |  |  | 確 認 項 目 | 確 認 箇 所 | 合 格 不 合 格 | 確 認 者 氏 名 （印） | 備 考
記 事 欄
（注）合格、不合格の判定は監督員が行うものである。
（注）必要に応じて「記事欄」を削除し行を挿入してください。。
Note on A7: 確認年月日 手入力です
Note on D7: 確認項目 手入力です
Note on E7: 確認箇所 手入力です

## 様式４-１工事協議簿一覧
様式４-１
| 工事協議簿一覧表 |  |  |  |  | 綴り順番
|  |  | 工事名 | 0 | 1 | 施工計画書
番号 | 発議年月日 | 発議者 | 発議事項 | 件名 | 2 | 施工体制関係（体系図・下請け届・建退協）
[5 empty] | 3 | 段階確認（今後無くなります）
[5 empty] | 4 | 登録・報告関係（履行報告・休暇体制・パトロール・創意工夫・コリンズ等）
[5 empty] | 5 | 施工関係（起工測量報告・工種、工法、断面、材料の変更等協議）
[5 empty] | 6 | 使用材料報告
[5 empty] | 7 | 使用機械報告
[5 empty] | 8 | 品質管理・試験報告等
[5 empty] | 9 | その他
ソート（並び替え）の仕方
ソートしたい範囲を指定する。
このシートの場合A5のセルにカーソルを置き「SHIFT」+マウスの左ボタンを押したままH２８までドラックで指定できます。
上部の「データ」を選択、「並び替え」を選択
「列」の「最優先されるキー」の「▽」をクリック
「件名」を選択（今回の場合は「並び替えのキー」や「順序」は操作不要） 列を挿入して区分番号を付す方法もあります。
右下の「ＯＫ」を左クリックすると並び変わります。
必要に応じて同様な作業を「発議年月日」等でも行ってください。
その時には「順序」で「昇順」を選択してください。
件名を統一する事
６月履行報告
５月履行報告
では上手くソート出来ない。（５とか６とかの数字部分が優先される）
履行報告（５月）
履行報告（６月）
と件名を表記すると案件毎にソートが可能。

## 様式４-２工事打合簿
様式４-２
課 長 |  |  |  | 技 監 |  | 主 幹 |  |  |  |  | 課 員 |  |  |  | 担 当
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  |  | 発注者 |  | 請負者 |  |  |  | 発議年月日 |  |  | 令和 年 月 日
発議事項
|  |  |  | 指示 | 協議 | 通知 |  |  | 承諾 |  | 提出 | 報告 |  | 届出 |  | その他（ |  | ）
契約番号 |  |  | 0 |  |  |  | 事業名 |  |  |  | 0
工 事 名 |  |  | 0
工事場所 |  |  | 0
請負者名 |  |  | 0
（内 容)
添付図 |  |  | 測定結果報告書
処 理 ・ 回 答 | 発注者 | 上記について |  |  |  | 指示・ |  |  | 承諾・ |  | 協議・ | 通知・ |  | 受理 |  | します。
[6 empty] | その他（ | [5 empty] | ）
監督員
令和 年 月 日
| 請負者 | 上記について |  |  |  | 了解・ |  |  | 協議・ |  | 提出・ | 報告・ |  | 届出 |  | します。
ｖ
[6 empty] | その他（ | [5 empty] | ）
|  |  | 現場代理人 |  |  |  |  | 0
|  |  | 主任(監理)技術者 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 令和 年 月 日
（注）打合わせの都度２部作成し、 各々保管する。
Note on C27: 手入力です
Note on D20: 件名を表記して下さい
Note on E9: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on E12: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on H12: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on K9: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on K12: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on K29: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on K32: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on K37: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on K40: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on N12: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on N29: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on N37: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on Q12: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on Q29: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on Q37: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on T12: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on T29: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on T37: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on W8: 日付 手入力です
Note on W12: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on W29: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on W37: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on Z12: ダブルクリックするとチェックマークが入ります
Note on Z43: 日付 手入力です
Note on AD11: 手入力です

## 様式５数量総括表
様式５
出来高数量総括表 | [8 empty] | 本書式は積算計上数量の増減を確認する書類になります。
工事名 | 0 |  |  | 請負業者名 |  | 0 |  |  | 設計数量に対する現場の増減は出来高管理として準備して下さい。
工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 積算計上数量 |  | 計算数量 | 摘 要
|  |  |  | （変 更） | 増 減 | （変 更）
|  |  |  | 当 初 |  |  |  |  | 「工種」から「設計計上数量」までは「施工計画書」の「工事内容」にあっています。
[8 empty] | ｍ | コピー＆ペーストしてご利用下さい。
㎡
ｍ３
本
ｔ
基
箇所
掛㎡
日
回
孔
組
枚
個
空ｍ３
式
時間
セット
袋
巻
Note on E5: 右欄の「計算数量」を数値基準で整理した数量を記入して下さい。 変更がないものは（変更）に記入しないでください。
Note on E6: 当初には全ての工種の当初積算計上数量を記入して下さい。
Note on G4: 現場の展開図に基づく数量計算により算出された数量を入力して下さい。当初設計と変更がないものは記入しないでください。
Note on H7: 摘要 手入力です

## 様式６-1使用材料承認一覧
様式６－１
使 用 材 料 承 認 一 覧
|  | 契 約 番 号 |  | 0
|  | 工 事 名 |  | 0
品名 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要（ﾒｰｶｰ名/型番等）

## 様式６-２使用材料確認表
様式６－２
使 用 材 料 確 認 表
[5 empty] | 契 約 番 号 |  | 0
[5 empty] | 工 事 名 |  | 0
確 認 | 品 名 | 規 格 | 搬 入 | 確 認 印 |  |  |  | 摘 要
年 月 日 |  |  | 数 量 | 確認者 |  | 現場代理人 |  |  | 提出時は品目でソート（並び替え）して集計して下さい。
【ソート（並び替え）の仕方】
ソートしたい範囲を指定する。
このシートの場合A８のセルにカーソルを置き「SHIFT」+マウスの左ボタンを押したまま
Ｉ２４までドラックで指定できます。
上部の「データ」を選択、「並び替え」を選択
「列」の「最優先されるキー」の「▽」をクリック
「Ｂ」を選択（今回の場合は「並び替えのキー」や「順序」は操作不要）
右下の「ＯＫ」を左クリックすると並び変わります。
必要に応じて同様な作業を「確認年月日」→Ａ等でも行ってください。
その時には「順序」で「昇順」を選択してください。
「品名」が変わったところに「行」を２行以上挿入して「品名」毎に集計して下さい。
その時に設計数量の記載もお願いします。
[10 empty] | 例） | 設計数量 | 100㎥
[11 empty] | 実施数量 | 105㎥ | 増減 | +5㎥
Note on A8: 検査年月日 西暦で手入力です。
Note on A9: 検査年月日 手入力です
Note on A10: 検査年月日 手入力です
Note on A11: 検査年月日 手入力です
Note on A12: 検査年月日 手入力です
Note on A13: 検査年月日 手入力です
Note on A14: 検査年月日 手入力です
Note on A15: 検査年月日 手入力です
Note on A16: 検査年月日 手入力です
Note on A17: 検査年月日 手入力です
Note on A18: 検査年月日 手入力です
Note on A19: 検査年月日 手入力です
Note on A20: 検査年月日 手入力です
Note on A21: 検査年月日 手入力です
Note on A22: 検査年月日 手入力です
Note on A23: 検査年月日 手入力です
Note on A24: 検査年月日 手入力です
Note on C8: 規格 手入力です
Note on D8: 搬入数量 手入力です
Note on I8: 摘要 手入力です

## 様式７-１出来形管理表（構造物用）
様式７－１
出 来 形 管 理 表
測 定 者
工種名 |  |  | 測定位置
| 設計値 | 実測値 | 設計値 | 規格値 | 社内規格値 | 摘要
測定箇所 |  |  | との差
| Ａ | Ｂ | Ｃ＝Ｂ－Ａ | （管理基準値） | （80％以内）
記事 （測定箇所を図示する事）
Note on A8: 用語マスタ より入力
Note on A12: 測定箇所 手入力です
Note on B12: 設計値 A 手入力です
Note on C12: 実測値 手入力です
Note on E8: 測定位置 手入力です
Note on E12: 規格値マスタ より入力

## 様式７-２出来形管理表
様式７－２
出 来 形 管 理 表
工事名 | 0
0 |  |  |  |  | 測 定 者
|  | 設計値 | 実測値 | 設計値 | 規 格 値 | 社内規格値
工種 | 測点 |  |  | との差 |  |  | 摘 要
|  | Ａ | Ｂ | Ｃ＝Ｂ－Ａ | （管理基準値） | （80％以内）
Note on B10: 工種 用語ﾏｽﾀ より入力
Note on C10: 側点 手入力です
Note on D10: 設計値 A 手入力です
Note on E10: 実測値 B 手入力です
Note on G10: 規格値 規格値ﾏｽﾀ より入力
Note on I10: 社内規格値を使用するときは ここに記入。 例 社内規格値 ： ±20

## 様式８品質管理表（表紙）
様式８
| 令和 |  | 年度
|  | 契 約 番 号 |  | 0 | 工 事 名 | 0
品 質 管 理 表
[5 empty] | 請 負 者 名 | 0
Note on C4: 年度 手入力です

## 提示１-１施工体系図
提示１-1
施 工 体 系 図
発注者名 |  | 忍野村 村長 天野 多喜雄 |  |  | 工期 |  |  | 0
工事名称 |  | 0 | [5 empty] | 0
元請名 |  | 0 |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
現場代理人名 |  | 0 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
監理技術者名 主任技術者名 |  | 0 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
専門技術者名 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
| 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
専門技術者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
会 長 |  | 総括安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
副 会 長 | [6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
| （注）一次下請負人となる警備会社については、商号又は名称、 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
| 現場責任者名、工期を記入する。 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 提示１-２技術者台帳
提示１-2
工事担当技術者台帳
元請会社名 |  | 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  |  | 会社名
管理技術者名 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  |  |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名
|  | 生年月日 |  |  |  | 生年月日 |  |  | 生年月日 |  |  | 生年月日
生年月日 |  | 専任 |  | 非専任 |  | 専任 |  | 非専任 | 専任 |  | 非専任 | 専任 |  | 非専任
| 【写真添付欄】 |  | 【写真添付欄】 |  |  |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】
|  | 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  |  | 会社名
|  | 主任技術者名 |  |  |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名
|  | 生年月日 |  |  |  | 生年月日 |  |  | 生年月日 |  |  | 生年月日
【注意事項】 |  | 専任 |  | 非専任 |  | 専任 |  | 非専任 | 専任 |  | 非専任 | 専任 |  | 非専任
| ※添付する写真は、 |  | 【写真添付欄】 |  |  |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】
縦 3cm
横 2.5cm
程度の大きさとし、
顔が判別できるものとする。
|  | 会社名 |  |  |  | 会社名 |  |  | 会社名 |  |  | 会社名
|  | 主任技術者名 |  |  |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名 |  |  | 主任技術者名
| ※本様式は、２部作成し、 | 生年月日 |  |  |  | 生年月日 |  |  | 生年月日 |  |  | 生年月日
| １部保管し、１部提出する。 | 専任 |  | 非専任 |  | 専任 |  | 非専任 | 専任 |  | 非専任 | 専任 |  | 非専任
ただし、カラーコピーもしくは
| デジタルカメラ写真を印刷し |  | 【写真添付欄】 |  |  |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】 |  |  | 【写真添付欄】
たものを提出してもよい。

## 14条様式10下請届
様式第１０号（第１４条関係）
令和 年 月 日
契約担当者様
住 所
請負者 商号又は名称
[5 empty] | 氏 名 |  | ㊞
下 請 負 届
下記のとおり工事の一部を下請に付したので契約書第 条によりお届けします。
記
|  | 1 | 契約番号 | 0
|  | 2 | 事業名 | 0
|  | 3 | 工事名 | 0
|  | 4 | 工事場所 | 0
|  | 5 | 下請人の住所
氏 名
|  | 6 | 下請の範囲
|  | 7 | 下請の理由

## 提示２工事日誌
[9 empty] | 提示２ | 晴れ
工 事 日 誌 | [9 empty] | 曇り
雨
[6 empty] | 現 場 代 理 人 | 0 |  |  | 雪
[6 empty] | 主 任 技 術 者 | 0 |  |  | 晴のち曇
契 約 番 号 |  |  | 0 |  |  | 事 業 名 |  |  |  | 晴時々曇
工 事 名 |  |  | 0 | [6 empty] | 晴のち雨
工 事 場 所 |  |  | 0 | [6 empty] | 晴時々雨
工 | 着手年月日 |  | 0 | [6 empty] | 曇のち晴
期 | 完成年月日 |  | 0 | [6 empty] | 曇時々晴
完 成 日 |  |  | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 曇のち雨
請 負 者 |  |  | 0 | [6 empty] | 曇時々雨
雨のち晴
年月日 |  | 曜 日 |  | 天 候 | 工 事 内 容 |  |  | 交通 整理員 | 備考 | 雨のち曇
0 |  | 0 | [7 empty] | 晴のち雪
曇のち雪
曇時々雪
雨のち雪
雨時々雪
雪のち晴
雪のち曇
雪のち雨
様式４-２
年月日 |  | 曜 日 |  | 天 候 | 工 事 内 容 |  |  |  | 備考
Note on D11: 完成日 手入力です
Note on E25: ドロップダウンリストより選択
Note on F15: 用語マスタ より入力
Note on F25: 用語マスタ より入力
Note on L15: 備考 手入力です
Note on L25: 備考 手入力です

## 提示３立会一覧表
提示３
立 会 一 覧 表
契約番号 | 0
工 事 名 | 0 | 工 期 | 0 |  | ～ | 0
立 会 日 | 立 会 事 項 | 立 会
|  | 確 認 者 |  | 現 場 代 理 人
Note on A8: 立会日 手入力です
Note on B8: 立会事項 手入力です

## 提示４社内検査記録簿
提示４
社内検査記録簿
工事名 | 0
[7 empty] | 現場代理人 | 0
|  |  | 設計値 | 実測値 | 設計値 | 規格値 | 社内規格値 | 合・否 | 社内検査者
確認年月日 | 確認事項 | 測定箇所 |  |  | との差
|  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ＝Ｂ－Ａ | （管理基準値） | -80% |  | （印）
[7 empty] | 0 | 否
[7 empty] | 0 | 否
[7 empty] | 0 | 否
[7 empty] | 0 | 否
[7 empty] | 0 | 否
[7 empty] | 0 | 否
[7 empty] | 0 | 否
[7 empty] | 0 | 否
[7 empty] | 0 | 否
[7 empty] | 0 | 否
Note on A9: 測定箇所 手入力です
Note on C9: 測定箇所 手入力です
Note on D9: 設計値 A 手入力です
Note on E9: 実測値 手入力です
Note on G9: 規格値マスタ より入力
Note on G10: 規格値マスタ より入力
Note on G11: 規格値マスタ より入力
Note on G12: 規格値マスタ より入力
Note on G13: 規格値マスタ より入力
Note on G14: 規格値マスタ より入力
Note on G15: 規格値マスタ より入力
Note on G16: 規格値マスタ より入力
Note on G17: 規格値マスタ より入力
Note on G18: 規格値マスタ より入力

## 提示５－１工事現場内における安全管理状況報告書
提示５－１
工事現場内における安全管理状況報告書
令和 年 月 日
安 全 管 理
[6 empty] | 責 任 者 |  |  | 印
契約番号 | 0 |  |  | 工事名 | 0
工事場所 | 0
項 目 |  |  |  |  | 実 施 状 況
１．作業単位ごとに責任体制を確立する。
２．工事の内容、危険箇所等の周知徹底
３．安全意識の高揚
４．公衆災害の防止
５．指示の徹底
６．安全教育、訓練の推進
７．職場規律の向上
８．端正な服装及び保護具の完全着用
９．現場内の整理整頓
10．安全点検の実施
11．作業着手前のミーティングの励行
12．機械、工具類の点検、整備
13．重機作業範囲内の安全対策
（立入禁止又は見張り人）
14．足場、仮設工の施工図の作成と
定期的点検
15．防護柵、安全標識類の設置、点検
16．交通誘導員、監視員の配置
17．その他
（注）安全管理項目は適宜選択し記入の上実施すること。
| ◎ | その他安全管理項目(参考）
・作業計画、指揮命令系統の周知
・作業主任者、指揮者、有資格者の選任
・足場、仮設物等からの墜落防止措置
・飛来、落下の防止措置
・土砂崩落防止対策（安全勾配、支保工、落石防止等）
・夜間作業における照明設備
・火薬類の適正な取り扱い
・型枠支保工の強度、構造点検
・メタンガス等の検知、及び酸欠防止対策
・職員の健康管理
・機械類の用途外使用の制限
・労働安全衛生法、交通関係法令等の遵守
・騒音、振動、水質等の公害対策
・埋設物、架空線等の調査、協議
・道路、交通管理者等との協議
Note on F10: 文例ﾏｽﾀ より選択
Note on H3: 日付 手入力です
Note on I5: 社員ﾏｽﾀ より選択

## 提示５-２安全教育・訓練等の実施状況表
提示５－２
安全教育 ・ 訓練等の実施状況表
令和 年 月 日
安全管理
[5 empty] | 責 任 者 |  |  | 印
契約番号 | 0 |  | 工事名 | 0
工事場所 | 0
実 施 日 時 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | ～
実 施 場 所
講師又は主任者名
受 講 者 数
実 施 内 容
写 真
Note on D8: 日付 手入力です
Note on D9: 実施場所 手入力です
Note on D10: 講師又は主任者名 手入力です
Note on D11: 受講者数 手入力です （自動に”名”が挿入）
Note on D12: 実施内容 手入力です
Note on G8: 時間 手入力です
Note on H3: 日付 手入力です
Note on I5: 社員ﾏｽﾀ より選択
Note on J8: 時間 手入力です

## 提示６-１建退協（表紙）
提示６-１
| 令和 |  | 年度
|  | 契 約 番 号 |  | 0 | 工 事 名 | 0
建 設 業 退 職 金 共 済 関 係
[5 empty] | 請 負 者 名 | 0
Note on C3: 年度 手入力です

## 提示６-２建退協受払簿
提示６-２
建設業退職金共済証紙受払簿
工事名 | 0 |  | 請負業者 | 0
工事場所 | 0 |  | 現場代理人 | 0
被共済者指名 | 被共済者 手帳番号 | 月 | 添付日数 | 受領印 | 備考
合計